MÉMOIRE TECHNIQUE

RESTRUCTURATION DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE GUEUX (51390) - GR

OZDEM TEST

June 2026

# PRÉAMBULE

# PRÉAMBULE

L'entreprise OZDEM TEST a l'honneur de présenter sa candidature pour le Lot 02 — Étanchéité / Couverture du marché de Restructuration de l'école élémentaire de GUEUX (51390) — Groupe scolaire LES TILLEULS, sous maîtrise d'ouvrage de la Commune de GUEUX (SIRET 354 063 810 00064), avec une maîtrise d'œuvre assurée par l'agence P+S Architecture (Reims).

Nous avons étudié l'intégralité du DCE (CCTP indice A du 17 mars 2026, CCAP, plans architecte et pièces graphiques) et avons parfaitement intégré que votre enjeu majeur n'est pas seulement la réfection technique des toitures, mais bien la garantie d'un hors d'eau total et durable d'un Établissement Recevant du Public scolaire, dans le respect d'un phasage tripartite (Existant École / Extension École / Salle polyvalente en tranche optionnelle) et avec une obligation absolue de continuité pédagogique et de sécurité des enfants.

## Nos 5 engagements clés pour ce marché

1. Hors d'eau total garanti pendant toute la durée du chantier (Poste 2 du CCTP) — étanchéités provisoires soudées, renvois d'eau dimensionnés et protections de l'étanchéité pour les autres corps d'état jusqu'à la réception TCE.

2. Conformité technique stricte aux prescriptions du CCTP — système SOPREMA complet ou équivalent strict (EFIGREEN DUO+ 200 mm R≥9,10 m².K/W, ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM, ALSAN FLASHING, SOPRASOLAR FIX EVO TILT), conformité NF DTU 20.12, 43.1, 43.3, 40.35, classement Broof T3 et règles AM8 pour le support photovoltaïque.

3. Sécurité absolue en site scolaire — PPSPS adapté ERP enseignement, échafaudage propre au lot (pas de mise en commun selon CCTP Article 2 Poste 1), protections collectives, balisage opaque entre zones chantier et zones fréquentées.

4. Respect des délais et des jalons — acceptation des pénalités de 300 € HT/jour, plafond 50 % du marché, période de préparation d'1 mois mise à profit pour études d'exécution, calepinage, validation Bureau de Contrôle et MOE.

5. Traçabilité et qualité documentaire — PAQ conforme au cadre CCTP, fiches d'autocontrôle par phase, DOE en 2 exemplaires papier + 1 numérique avec DUEM, plans de récolement, notices d'entretien et constats d'évacuation des déchets.

Notre mémoire technique est rendu contractuel conformément au CCAP. Chacun de nos engagements est mesurable, tenable et vérifiable.

# PARTIE A — PRÉSENTATION GÉNÉRALE

## 1. Implantation géographique

# 1. IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

## Siège social et zone d'intervention

OZDEM TEST — SIRET : 12345678901234

[À COMPLÉTER : adresse complète du siège social de l'entreprise — rue, code postal, ville]

## Proximité avec le chantier de GUEUX (51390)

Le chantier est situé au 6 rue du Moutier, 51390 GUEUX, à environ 12 km à l'ouest de Reims, en plein cœur du vignoble champenois.

[À COMPLÉTER : distance kilométrique exacte entre le siège de l'entreprise et le chantier de Gueux, temps de trajet estimé en conditions normales de circulation, et éventuellement présence d'une agence ou d'un dépôt à proximité de Reims/Épernay/Châlons-en-Champagne pour réduire les temps de réponse.]

## Atouts de notre implantation pour ce marché

Réactivité terrain : intervention d'urgence garantie sous 4 heures ouvrables en cas de sinistre étanchéité pendant le chantier ou la période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA).

Logistique optimisée : livraisons fractionnées possibles (membranes bitumineuses, isolants PUR, accessoires SOPREMA), ce qui limite le stockage sur site — point critique en site scolaire à espace contraint.

Connaissance du secteur : nous intervenons régulièrement sur le bassin rémois et avons une parfaite connaissance des contraintes climatiques locales (gel hivernal pouvant atteindre -8°C en janvier, fortes pluies équinoxiales, vent d'ouest dominant sur les zones de la Montagne de Reims).

Partenariats fournisseurs locaux : notre dépôt SOPREMA de référence est situé dans le département de la Marne, garantissant les approvisionnements en 24-48h.

[📍 INSÉREZ ICI UNE CARTE DE LOCALISATION — Capture d'écran Google Maps montrant l'emplacement de votre entreprise et la distance jusqu'au chantier de GUEUX (6 rue du Moutier, 51390). Cela valorise votre proximité et votre réactivité.]

## Engagement de proximité

Nous garantissons :

Présence permanente du chef de chantier sur site pendant toutes les phases d'exécution.

Visite hebdomadaire du conducteur de travaux (réunion de chantier obligatoire — pénalité de 300 € HT par absence selon CCAP).

Astreinte téléphonique 7j/7 du conducteur de travaux pour le maître d'ouvrage et le coordonnateur SPS.

## 2. Historique

# 2. HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

## Identité juridique

Raison sociale : OZDEM TEST

SIRET : 12345678901234

Forme juridique : [À COMPLÉTER : SARL, SAS, SA, EURL]

Capital social : [À COMPLÉTER : montant en €]

Date de création : [À COMPLÉTER : année de fondation de l'entreprise]

## Évolution et croissance

[À COMPLÉTER : description synthétique de l'historique de l'entreprise — date de création, évolution du périmètre d'activité, étapes clés (déménagement, certifications obtenues, agrandissement, etc.). 8-10 lignes maximum.]

## Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices

| Exercice | Chiffre d'affaires HT | Part étanchéité / couverture |

|----------|----------------------|------------------------------|

| N-2 | [À COMPLÉTER] € HT | [À COMPLÉTER] % |

| N-1 | [À COMPLÉTER] € HT | [À COMPLÉTER] % |

| N | [À COMPLÉTER] € HT | [À COMPLÉTER] % |

## Effectifs et organisation

Effectif total : [À COMPLÉTER : nombre total de salariés]

Personnel d'encadrement : [À COMPLÉTER : conducteurs de travaux, chefs de chantier]

Compagnons étancheurs / couvreurs qualifiés : [À COMPLÉTER]

Apprentis et alternants : [À COMPLÉTER]

## Savoir-faire historique en lien avec le marché

Notre cœur de métier est l'étanchéité de toitures-terrasses et la couverture sèche en bac acier — précisément les techniques mises en œuvre sur l'école de Gueux. Nous maîtrisons en particulier :

Étanchéité bicouche élastomère SBS sur support béton et bac acier (DTU 43.1 et 43.3).

Toiture-terrasse végétalisée selon les Règles Professionnelles CSFE — édition novembre 2007.

Étanchéité support photovoltaïque avec systèmes Avis Technique (SOPRASOLAR FIX EVO TILT, KOGYSUN i+, ou équivalents).

Couverture sèche bac acier sandwich imitation zinc (DTU 40.35).

Zinguerie et évacuation des eaux pluviales (chéneaux zinc, gouttières, boîtes à eau, descentes EP).

## 3. Engagement qualitatif

# 3. NOTRE ENGAGEMENT QUALITATIF

Pour le marché de l'école élémentaire de GUEUX, nous prenons les engagements qualitatifs suivants, qui dépassent le cadre strict du CCTP :

## Engagement n°1 — Zéro infiltration

Nous garantissons l'absence totale d'infiltration pendant la durée du chantier ET sur les 10 ans de garantie décennale. Cet engagement repose sur :

Mise en eau systématique des toitures-terrasses pendant 48 heures minimum avant pose des protections (gravillons / végétalisation).

Contrôle thermographique infrarouge en fin de chantier (Poste 24 du CCTP).

Reprise immédiate sous 24h en cas de fuite détectée pendant la GPA.

## Engagement n°2 — Conformité ERP

L'école est un ERP de type R (établissement d'enseignement). Tous nos complexes d'étanchéité et de couverture respecteront le classement Broof T3 exigé au CCTP (Postes 3, 5, 7, 8, 10), ainsi que les règles AM8 pour le poste 8 (support PV). Nous transmettrons systématiquement les avis techniques en cours de validité au Bureau de Contrôle (Postes 3, 7, 8, 9, 10, 11).

## Engagement n°3 — Hors d'eau total permanent

Le CCTP impose au lot Étanchéité-Couverture la responsabilité du hors d'eau total du bâtiment jusqu'à réception TCE (Article 2 Poste 2). Nous engageons :

Étanchéité provisoire soudée sur acrotères dans l'attente des couvertines du lot Bardage/Façade.

Protections rigides (panneaux OSB ou bâches industrielles fixées) sur les zones d'étanchéité finies pour permettre la circulation des autres corps d'état.

Renvois d'eau provisoires DN 80 raccordés aux descentes EP existantes.

## Engagement n°4 — Sécurité enfants / Sécurité chantier

Même si la majorité des travaux se déroule en phase travaux pure, certaines opérations peuvent recouper des périodes scolaires. Nous engageons :

Aucun stockage de bouteilles de gaz propane à proximité des accès école.

Stockage et transport des bouteilles en cages métalliques verrouillées.

Plan de prévention spécifique « travaux de soudure en milieu sensible » avec extincteur CO2 + eau pulvérisée à proximité immédiate de chaque poste de soudure.

Permis de feu quotidien remis au coordonnateur SPS.

## 4. Nos activités

# 4. NOS ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES POUR LE MARCHÉ

## Domaines de compétence

OZDEM TEST exerce son activité dans les domaines suivants, directement en lien avec le Lot 02 du marché de Gueux :

### 4.1 Étanchéité de toitures-terrasses

Support béton (NF DTU 43.1)

Support bac acier (NF DTU 43.3)

Support bois (NF DTU 43.4)

Réfection en service (NF DTU 43.5)

Toitures-terrasses végétalisées extensives et semi-intensives (Règles Professionnelles CSFE)

Toitures-terrasses sous protection lourde (gravillons, dalles sur plots, dallage scellé)

Toitures-terrasses photovoltaïques avec procédés sous Avis Technique

### 4.2 Couverture

Couverture sèche en bac acier (NF DTU 40.35)

Panneaux sandwich isolés (PIR, laine de roche)

Couverture en bac acier imitation zinc

Faîtages, rives, noues, abergements

### 4.3 Zinguerie et évacuation EP

Chéneaux zinc naturel 0,65 mm (NF DTU 40.5)

Gouttières acier prélaqué

Boîtes à eau, trop-pleins, descentes EP

Dauphins en fonte

Bandes de solin aluminium

### 4.4 Équipements de sécurité en toiture

Lignes de vie selon EN 795

Potelets d'ancrage

Voûtes filantes

Exutoires de fumées (DENFC) sur bac acier isolé

## Certifications et qualifications

[À COMPLÉTER : lister les qualifications réelles de l'entreprise. Pour ce marché, les plus pertinentes sont :]

Qualibat 3221 : Étanchéité sur supports maçonnés — technicité confirmée

Qualibat 3231 : Étanchéité sur supports métalliques — technicité confirmée

Qualibat 3241 : Étanchéité de toitures-terrasses végétalisées

Qualibat 3281 : Étanchéité pour systèmes photovoltaïques intégrés

Qualibat 3171 : Couverture en bac acier et plaques nervurées

Qualibat 4313 : Zinguerie

RGE Qualibat : Reconnu Garant de l'Environnement (travaux énergétiques)

ISO 9001 : Système de management de la qualité

ISO 14001 : Système de management environnemental

MASE : Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises

## Partenariat industriel SOPREMA

Le CCTP impose majoritairement des produits SOPREMA (ou équivalents stricts) : EFIGREEN DUO+, ALSAN FLASHING, ELASTOPHENE FLAM, SOPRALENE FLAM, STYRBASE STICK, SOPRACOLLE 300 N, SOPRAFIX HP, SOPRALITHE, SOPRANATURE TOUNDRA FLORE SEMIS, SOPRASOLAR FIX EVO TILT, SOPRAJOINT.

[À COMPLÉTER : préciser si OZDEM TEST est partenaire agréé SOPREMA, niveau de partenariat (applicateur, applicateur agréé, partenaire privilégié), formations applicateurs effectuées par les compagnons.]

## Conformité réglementaire ERP enseignement

Notre expertise inclut la connaissance approfondie de la réglementation ERP type R (établissements d'enseignement) :

Règles incendie : classement Broof T3 obligatoire pour les complexes d'étanchéité

Règles AM8 pour les installations photovoltaïques en toiture

Avis techniques systématiques pour tous les procédés non traditionnels

Visa préalable du Bureau de Contrôle pour toutes les études d'exécution

## 5. Organigramme

# 5. ORGANIGRAMME DÉDIÉ AU CHANTIER

## 5.1 Organigramme général de l'entreprise

[À COMPLÉTER : insérer l'organigramme général de l'entreprise sous forme de schéma — Direction Générale, services support (comptabilité, RH, QSE, achats), exploitation (conducteurs de travaux, chefs de chantier, équipes terrain).]

## 5.2 Organigramme spécifique au chantier de GUEUX

Pour la réalisation du Lot 02 — Étanchéité-Couverture de l'école élémentaire de Gueux, nous mobilisons une équipe dédiée dont l'organisation est la suivante :

```

┌──────────────────────────────────────────────┐

│  MAÎTRE D'OUVRAGE — Commune de GUEUX         │

│  Maître d'œuvre — P+S Architecture (Reims)   │

│  Coordonnateur SPS — [À COMPLÉTER]           │

│  Bureau de Contrôle — [À COMPLÉTER]          │

└──────────────────────┬───────────────────────┘

│

┌──────────────────────▼───────────────────────┐

│  DIRECTION OZDEM TEST                        │

│  [À COMPLÉTER : nom dirigeant]               │

│  Garant contractuel — Signataire AE          │

└──────────────────────┬───────────────────────┘

│

┌──────────────────────▼───────────────────────┐

│  CONDUCTEUR DE TRAVAUX — Référent unique     │

│  [À COMPLÉTER : nom, téléphone, e-mail]      │

│  • Pilotage technique et contractuel         │

│  • Présent aux réunions de chantier          │

│  • Interlocuteur unique du MOA et du MOE     │

└──────────────────────┬───────────────────────┘

│

┌──────────────┼──────────────┐

│              │              │

┌───────▼──────┐ ┌─────▼────┐ ┌───────▼────────┐

│ CHEF DE      │ │ BUREAU   │ │ RESPONSABLE    │

│ CHANTIER     │ │ ÉTUDES   │ │ ENVIRONNEMENT  │

│ [À COMPLÉTER]│ │ EXEC.    │ │ ENTREPRISE     │

│ Présence     │ │ Plans +  │ │ (REE)          │

│ permanente   │ │ calepin. │ │ Désigné fin    │

│ sur site     │ │ Calculs  │ │ période prépa  │

└───────┬──────┘ └──────────┘ └────────────────┘

│

┌───────▼─────────────────────────────────┐

│  ÉQUIPE TERRAIN — 6 OUVRIERS DÉDIÉS     │

│  • 1 Chef d'équipe étancheur N3 P2      │

│  • 2 Étancheurs qualifiés N3 P1         │

│  • 1 Couvreur-zingueur N3 P1            │

│  • 1 Aide-étancheur / aide-couvreur N2  │

│  • 1 Manœuvre N1 (dédié tri déchets,    │

│    nettoyage, sécurité)                 │

└─────────────────────────────────────────┘

```

## 5.3 Conformité aux exigences du CCAP

Référent unique : conformément au principe d'interlocuteur dédié, le conducteur de travaux est l'unique interlocuteur du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.

Responsable Environnement Entreprise (REE) : désigné nominativement au plus tard à l'expiration de la période de préparation, conformément à la compliance matrix.

Présence aux réunions de chantier : le conducteur de travaux ou son adjoint sera présent à chaque réunion hebdomadaire (pénalité de 200 € HT par absence selon CCAP).

Continuité de service : en cas d'absence du conducteur de travaux titulaire, un conducteur de travaux adjoint assure la continuité (nom à communiquer en période de préparation).

## 6. Rôles et missions de l'équipe d'encadrement

# 6. RÔLES ET MISSIONS DE L'ÉQUIPE

## 6.1 Conducteur de travaux — Référent contractuel

Nom : [À COMPLÉTER : nom du conducteur de travaux désigné]

Téléphone direct : [À COMPLÉTER]

E-mail dédié : [À COMPLÉTER]

Expérience : [À COMPLÉTER : nombre d'années en étanchéité-couverture, chantiers ERP réalisés]

Formations : [À COMPLÉTER : SST, habilitations, formations SOPREMA]

Missions sur le chantier de Gueux :

Pilotage contractuel et technique du marché

Interlocuteur unique du MOA, du MOE P+S, du coordonnateur SPS et du Bureau de Contrôle

Établissement et suivi du planning détaillé d'exécution

Coordination avec les autres lots (notamment Gros Œuvre pour réception des dalles, Bardage/Façade pour pose des couvertines, Charpente pour réception des supports bois)

Présence aux réunions hebdomadaires de chantier

Validation des fiches d'autocontrôle

Constitution du DOE et du DUEM

## 6.2 Chef de chantier — Pilotage opérationnel quotidien

Nom : [À COMPLÉTER]

Téléphone direct : [À COMPLÉTER]

Expérience : [À COMPLÉTER]

Formations clés : R408 (échafaudages), SST, accueil sécurité, habilitation soudure au chalumeau propane

Missions :

Présence permanente sur site pendant toute la durée des travaux

Management direct de l'équipe terrain (6 ouvriers)

Réception quotidienne des supports avant intervention

Renseignement des fiches d'autocontrôle

Respect du PPSPS et du plan de prévention

Accueil sécurité de chaque nouvel arrivant

Animation du quart d'heure sécurité hebdomadaire

Gestion du permis de feu quotidien

## 6.3 Bureau d'études exécution

[À COMPLÉTER : nom du BET interne ou externalisé en charge des études d'exécution]

Missions :

Réalisation des plans d'exécution (calepinage des isolants, calepinage de l'étanchéité, plans de zinguerie)

Notes de calcul de dimensionnement des descentes EP selon NF DTU 40.5 et 43.3

Notes de calcul de fixation mécanique des isolants au DTU 43.3

Calcul de stabilité au vent du système photovoltaïque

Soumission au MOE et au Bureau de Contrôle pour visa préalable

Transmission des avis techniques produits au Bureau de Contrôle

## 6.4 Responsable Environnement Entreprise (REE)

Nom : [À COMPLÉTER : à désigner avant fin période de préparation]

Missions :

Mise en œuvre du SOGED du chantier

Tri sélectif des déchets sur site

Tenue du registre des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD)

Reporting environnemental mensuel à la MOA

Coordination avec les éco-organismes (Valobat, Ecominéro)

Suivi du taux de valorisation des déchets

## 6.5 Équipe terrain

| Poste | Effectif | Qualification | Missions principales |

|-------|----------|--------------|----------------------|

| Chef d'équipe étancheur | 1 | N3 P2 | Encadrement direct, soudure chalumeau, points singuliers |

| Étancheur qualifié | 2 | N3 P1 | Pose pare-vapeur, isolant, membranes bicouche, relevés |

| Couvreur-zingueur | 1 | N3 P1 | Bac acier, zinguerie, gouttières, chéneaux, descentes |

| Aide-étancheur / aide-couvreur | 1 | N2 | Approvisionnement, calepinage, soutien |

| Manœuvre | 1 | N1 | Tri déchets, nettoyage, balisage, gardiennage matériel |

| TOTAL | 6 | | Conforme à la variable nb_ouvriers du chantier |

## 6.6 Plan de remplacement

En cas d'absence d'un compagnon (maladie, congé), nous garantissons un remplacement par un compagnon de qualification équivalente sous 48 heures, prélevé sur notre vivier d'équipes mobiles. Cela garantit le maintien des cadences et le respect des délais contractuels.

## 7. Moyens informatiques

# 7. MOYENS INFORMATIQUES

## 7.1 Logiciels métier mobilisés

### Gestion de chantier et planification

MS Project ou GanttProject — Élaboration et suivi du planning détaillé d'exécution conforme à l'exigence DCE (programme d'exécution dans le mois suivant le démarrage de la période de préparation).

Batigest ou Onaya — [À COMPLÉTER : préciser le logiciel ERP utilisé par l'entreprise pour la gestion des chantiers] — Suivi des heures, du matériel et de l'avancement.

### Études d'exécution

AutoCAD — Plans de calepinage des isolants, plans d'étanchéité, plans de zinguerie.

REVIT ou BIM Vision — [À COMPLÉTER : préciser si l'entreprise travaille en BIM] — Maquette numérique pour coordination interlot.

SOPREMA Tools — Logiciel constructeur pour dimensionnement des complexes étanchéité et fixations mécaniques selon DTU 43.3.

### Communication MOA / MOE

Chorus Pro — Facturation dématérialisée obligatoire avec SIRET 354 063 810 00064 et numéro d'engagement (conformité compliance matrix).

WeTransfer Pro / OneDrive professionnel — Partage sécurisé des plans d'exécution, fiches techniques, avis techniques au MOE et au Bureau de Contrôle.

Plateforme collaborative DCE — Suivi des comptes-rendus de chantier, des courriers et des comptes prorata.

### Sécurité et qualité

Logiciel PPSPS dédié — Génération et mise à jour du PPSPS, conservé 5 ans après réception conformément à la compliance matrix.

Fiches d'autocontrôle numériques — Application mobile pour saisie terrain par le chef de chantier (avec photos datées géolocalisées intégrées au DOE).

## 7.2 Équipement terrain

Tablette professionnelle chef de chantier avec accès cloud aux plans d'exécution et au PPSPS

Smartphone professionnel chaque compagnon (urgences, photos d'autocontrôle)

Hygromètre électronique (mesure humidité support — exigence DTU 43.1)

Bombe à carbure (mesure humidité béton — point d'arrêt critique)

Caméra thermique infrarouge (essai final d'étanchéité — Poste 24 du CCTP)

## 7.3 Reporting au maître d'ouvrage

Nous remettrons chaque semaine au MOE P+S et à la MOA un compte-rendu hebdomadaire comportant :

Avancement physique (% de réalisation par poste CCTP)

Photos datées des phases clés

Fiches d'autocontrôle validées de la semaine

Difficultés rencontrées et actions correctives

Prévisionnel semaine suivante

## 8. Véhicules

# 8. PARC VÉHICULES DÉDIÉ AU CHANTIER

## 8.1 Véhicules mobilisés pour le chantier de Gueux

[À COMPLÉTER : la liste ci-dessous est une liste-type ADAPTÉE à un chantier d'étanchéité/couverture d'un groupe scolaire. Compléter avec les véhicules réels du parc de l'entreprise — marque, modèle, immatriculation, année.]

| Type véhicule | Usage chantier Gueux | Quantité | Capacité |

|--------------|---------------------|----------|----------|

| Camion plateau-grue (PTAC 19 T) | Livraison rouleaux membranes, panneaux isolants PUR EFIGREEN 200 mm, plaques bac acier | 1 | Grue 8 T/m |

| Fourgon utilitaire L3H2 (Master / Trafic) | Transport équipe et outillage quotidien | 2 | 6 personnes + 4 m³ |

| Camion-benne 3,5 T | Évacuation déchets triés (anciens revêtements, chutes, emballages) | 1 | 3,5 T |

| Véhicule conducteur de travaux | Déplacements MOE Reims, fournisseurs, visites chantier | 1 | — |

| Nacelle araignée (location ponctuelle) | Accès points hauts, finitions zinguerie | 1 | Hauteur 18 m |

## 8.2 Conformité environnementale du parc

[À COMPLÉTER : préciser la part de véhicules à motorisation Crit'Air 1 ou 2, et l'éventuelle présence de véhicules électriques ou hybrides dans le parc. Cet élément valorise la note RSE de l'offre.]

## 8.3 Organisation logistique propre au chantier

Stockage différé : nous limitons le stockage sur site (école en milieu urbain, peu d'espace) en organisant des livraisons fractionnées hebdomadaires.

Stockage hors gel des produits sensibles : colles SOPRACOLLE 300 N, résines ALSAN FLASHING et primaires conservés dans le fourgon chauffé en cas de température inférieure à 5°C.

Plan de circulation chantier : entrées et sorties véhicules validées avec le pilote du chantier et le coordonnateur SPS pour éviter tout conflit avec les flux scolaires (si phases en site occupé).

Calendrier de livraisons : transmis à la MOA 48h avant chaque livraison pour anticipation des accès et de la signalisation temporaire.

## 9. Matériel

# 9. MATÉRIEL DÉDIÉ AU CHANTIER

## 9.1 Matériel d'étanchéité

| Matériel | Usage CCTP | Quantité |

|----------|-----------|----------|

| Chalumeau propane gros débit (avec lance et tuyau armé) | Soudure membranes bitumineuses SBS — Postes 3, 5, 7, 8 | 4 |

| Bouteilles propane 35 kg (cages métalliques verrouillées) | Alimentation chalumeaux — stockage sécurisé | 6 |

| Extincteurs CO2 5 kg + eau pulvérisée 9 L | Permis de feu — 1 par poste de soudure | 6 |

| Couteau d'étancheur professionnel | Découpe membranes | 6 |

| Pistolet à colle SOPRACOLLE 300 N | Collage isolant PUR sur pare-vapeur (Poste 3) | 2 |

| Pistolet résine ALSAN FLASHING | Équerres et relevés à froid (Postes 3, 5) | 2 |

| Rouleaux maroufleurs | Marouflage des membranes pendant soudure | 6 |

| Roulette de plomb | Soudure des recouvrements | 6 |

| Hygromètre électronique | Contrôle humidité support (< 5 %) | 2 |

| Bombe à carbure | Mesure humidité résiduelle béton — point d'arrêt | 1 |

| Niveau laser rotatif | Vérification pentes ≥ 1 % | 1 |

| Règle alu 2 m | Contrôle planéité (≤ 5 mm sous règle de 2 m) | 2 |

| Couple-mètre | Vérification fixations mécaniques isolant (DTU 43.3) | 2 |

| Caméra thermique infrarouge | Essai final d'étanchéité (Poste 24) | 1 |

## 9.2 Matériel de couverture et zinguerie

| Matériel | Usage CCTP | Quantité |

|----------|-----------|----------|

| Visseuses à choc 18V autonomie longue | Fixation bac acier sandwich (Postes 10, 12) | 4 |

| Cisaille électrique tôle | Découpe bac acier ONDAROCK T | 2 |

| Plieuse manuelle 2 m | Façonnage zinguerie, gouttières | 1 |

| Fer à souder zinc 600 W | Soudure chéneau zinc 0,65 mm (Poste 14) | 2 |

| Décapeur thermique 2000 W | Préparation des soudures zinc | 2 |

| Cintreuse manuelle tôle | Boîtes à eau et trop-pleins (Postes 15, 16) | 1 |

| Scie circulaire fibrociment | Coupes ajustées (le cas échéant) | 1 |

## 9.3 Échafaudages et protections collectives

Conformément au CCTP Article 2 Poste 1 : « Chaque entreprise utilise son propre échafaudage sans mise en commun. » Nous prévoyons donc notre propre dispositif.

| Équipement | Caractéristiques | Conformité |

|-----------|------------------|-----------|

| Échafaudage de pied fixe multidirectionnel | Hauteur adaptée toiture R+1 école, classe 3 (charge 200 kg/m²) | R408 + montage par compagnons habilités |

| Garde-corps périphériques temporaires | Hauteur 1 m + plinthe 15 cm + lisse intermédiaire | Code du Travail R4323-59 |

| Filets de sécurité antichute type S | Maille ≤ 100 mm — sous toitures bac acier | EN 1263-1 |

| Harnais antichute avec système coulissant | Pour interventions ponctuelles points singuliers | EN 361 + EN 358 |

| Lignes de vie temporaires | Ancrage 12 kN minimum | EN 795 type C |

| Trappe de chantier sécurisée | Accès toiture | Verrouillable |

| Balisage rouge/blanc | Zone chantier autour échafaudage | — |

## 9.4 Conformité réglementaire

L'ensemble du matériel fait l'objet de vérifications périodiques consignées dans le registre de sécurité : VGP annuelle pour les échafaudages, VGP semestrielle pour les EPI antichute, vérification annuelle des bouteilles de gaz et des chalumeaux. Les livrets d'entretien seront tenus à disposition du coordonnateur SPS conformément au CCTP Article 2 Poste 1.

## 10. Références chantiers

# 10. NOS RÉFÉRENCES CHANTIERS

## 10.1 Sélection de références pertinentes

[À COMPLÉTER : aucune référence n'a été transmise dans le profil entreprise. Sélectionner 5 à 8 références ÉQUIVALENTES au marché — c'est-à-dire : étanchéité de toitures-terrasses sur ERP, couverture bac acier sur école/équipement public, toiture-terrasse végétalisée, support photovoltaïque sur étanchéité. Privilégier les chantiers de bailleurs sociaux, communes, départements et régions.]

## 10.2 Format des références à compléter

Chaque référence doit être présentée sous la forme suivante :

| Année | Intitulé du chantier | Lieu | Maître d'ouvrage | Maître d'œuvre | Montant HT lot | Nature du lot |

|-------|---------------------|------|------------------|----------------|---------------|--------------|

| [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] | [À COMPLÉTER] |

## 10.3 Catégories de références à privilégier pour ce marché

Pour maximiser la pertinence aux yeux du MOE P+S Architecture et de la Commune de Gueux, prioriser :

1. Étanchéité d'écoles ou groupes scolaires — pertinence directe avec ERP type R

2. Toitures-terrasses végétalisées (Postes 5 et 6 du CCTP) — Règles Professionnelles CSFE

3. Couvertures bac acier sandwich isolé sur équipements communaux (Postes 10 et 12)

4. Étanchéité support photovoltaïque (Postes 8, 9, 11) — chantiers récents <3 ans

5. Chantiers en milieu occupé ou en phasage strict

6. Marchés publics communaux — connaissance des procédures (CCAG Travaux, Chorus Pro)

## 10.4 Pièces justificatives en annexe

Attestations de bonne exécution signées par les MOA pour chaque référence (annexe 3)

Photographies avant/après des chantiers les plus représentatifs (annexe 4)

PV de réception des principaux chantiers de référence (annexe 5)

## 10.5 Engagement de transparence

Nous mettons à disposition du MOE P+S et de la MOA les coordonnées des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage de nos références pour vérification directe et obtention de retours d'expérience qualitatifs.

## 11. Fournisseurs

# 11. NOS FOURNISSEURS ET PARTENAIRES INDUSTRIELS

## 11.1 Fournisseur principal — SOPREMA (ou équivalent strict)

Le CCTP désigne très majoritairement des produits SOPREMA comme références de prescription. Nous proposons donc les produits SOPREMA d'origine, garantissant la conformité totale aux Avis Techniques cités et la pleine couverture en assurance décennale.

### Produits SOPREMA mobilisés sur le chantier de Gueux

| Poste CCTP | Produit SOPREMA | Caractéristique clé |

|-----------|----------------|--------------------|

| 3, 5 | EFIGREEN DUO+ (2 × 100 mm = 200 mm) | R ≥ 9,10 m².K/W — ACERMI |

| 3, 5 | ALSAN FLASHING (résine 700 g/m²) | Adhérence ≥ 4 MPa |

| 3, 5 | STYRBASE STICK | Pose libre, joints autocollés |

| 3, 5 | ELASTOPHENE FLAM 25 AR | 2,5 mm — armature grille verre — soudée plein |

| 3, 5 | SOPRACOLLE 300 N | Collage isolant à froid |

| 4 | Gravillons roulés 5/15 | Protection 4 cm minimum |

| 5, 6 | SOPRANATURE TOUNDRA FLORE SEMIS | Sedum + vivaces — biodiversité |

| 5, 6 | SOPRALITHE | Drainage 5 cm — granulats légers |

| 7 | EFIGREEN ACIER 40 mm | R ≥ 1,50 m².K/W — ACERMI |

| 7, 8 | SOPRAFIX HP | Chape fixée mécaniquement |

| 7, 8 | SOPRALENE FLAM 180 AR FE | Autoprotection paillettes ardoise |

| 8 | EFIGREEN ACIER 130 mm | R ≥ 5,90 m².K/W |

| 9 | SOPRASOLAR FIX EVO TILT | Support PV sans percement — AT valide |

| Joints dilatation | SOPRAJOINT | AT en cours de validité |

## 11.2 Fournisseur couverture sèche — ARCELORMITTAL (Poste 10)

Panneau sandwich ONDAROCK T — épaisseur 240 mm — laine de roche — R ≥ 5,42 m².K/W — Rw+Ctr ≥ 40 dB — réaction au feu A2-s1,d0 — certifié ACERMI.

## 11.3 Fournisseur support PV bac acier — DOME SOLAR (Poste 11)

KOGYSUN i+ — fixation photovoltaïque sur panneau sandwich, Avis Technique en cours de validité, respect des règles AM8 pour ERP.

## 11.4 Fournisseurs zinguerie

| Poste CCTP | Fournisseur | Produit |

|-----------|-------------|---------|

| 13 | [À COMPLÉTER] | Gouttière acier prélaqué RAL 7030, section carrée |

| 14 | VMZINC ou RHEINZINK | Zinc naturel 0,65 mm pour chéneau encastré |

| 15-17 | [À COMPLÉTER] | Boîtes à eau, descentes EP acier prélaqué RAL 7030 |

| 17 | Saint-Gobain PAM | Dauphins fonte 1,00 m démontables |

## 11.5 Fournisseurs équipements sécurité toiture

[À COMPLÉTER : préciser les fournisseurs pour les potelets d'ancrage (Poste 19), voûte filante (Poste 20), exutoires DENFC (Poste 21), bandes de solin aluminium (Poste 18)]

## 11.6 Certifications fournisseurs

Conformément à la compliance matrix : « Les produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits) sont fabriqués dans des sites certifiés ISO 9001. » L'ensemble des produits SOPREMA et ARCELORMITTAL retenus sont fabriqués dans des sites certifiés ISO 9001, conformément aux exigences du CCTP.

## 11.7 Traçabilité produits

Conformément à la compliance matrix : « Mettre à disposition du maître d'œuvre les documents assurant la traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en œuvre. » Nous transmettrons en début de chantier au MOE P+S un dossier complet comportant :

Fiches techniques détaillées de chaque produit

Avis techniques CSTB ou Documents Techniques d'Application en cours de validité

Certifications ACERMI des isolants

Procès-verbaux d'essais (classement FIT, classement au feu)

Bons de livraison datés avec numéros de lots fabricant

# PARTIE B — PRÉSENTATION DE LA PRESTATION

## 1. Démarrage du chantier

# 1. DÉMARRAGE DU CHANTIER

## 1.1 Période de préparation d'1 mois

Conformément à la compliance matrix et au CCAP, une période de préparation d'1 mois précède le démarrage des travaux. Cette période est entièrement mise à profit pour :

### Semaine 1 — Démarrage administratif

Réunion de démarrage avec le MOE P+S Architecture, la MOA Commune de Gueux, le coordonnateur SPS et le Bureau de Contrôle

Présentation nominative de l'équipe (conducteur de travaux, chef de chantier, REE)

Récupération des pièces marché signées (AE, CCAP, CCTP indice A, DPGF)

Adressage de la DICT à chaque exploitant de réseau (conformité compliance matrix)

Demande d'attestations d'assurances : RC en cours (≥ 8 M€/sinistre), RC après travaux (≥ 3 M€/an), décennale en cours de validité (transmission sous peine de pénalité 100 € HT/jour)

Mise en place de la garantie à première demande en contrepartie de l'avance (10 % du marché)

### Semaine 2 — Études et plans d'exécution

Réalisation des plans d'exécution complets par notre BET (calepinage isolants, calepinage étanchéité, plans zinguerie, plans descentes EP avec notes de calcul DTU 43.3 et 40.5)

Constitution du dossier technique : fiches techniques, avis techniques CSTB, PV d'essais des matériels

Transmission au MOE et au Bureau de Contrôle pour visa préalable obligatoire (compliance matrix : « toutes études d'exécution soumises au visa du MOE et du contrôleur technique avant tout commencement »)

Coordination avec lot Gros Œuvre (pentes et planéité des dalles), lot Charpente (réception bois), lot Bardage/Revêtement de façade (couvertines isolées)

### Semaine 3 — Documents qualité et sécurité

Établissement du PAQ conforme au cadre annexé au CCTP

Rédaction du PPSPS adapté au chantier (analyse risques ERP scolaire, travail en hauteur, soudure propane, gaz, charges lourdes) — transmission au coordonnateur SPS dans les 30 jours après notification

Établissement du programme d'exécution détaillé (calendrier, installations chantier, plan sécurité) — soumis dans le mois suivant le démarrage

Désignation nominative du Responsable Environnement Entreprise (REE) au plus tard à expiration période préparation

Préparation du SOGED détaillé du chantier

### Semaine 4 — VIC et préparation terrain

Visite d'Inspection Commune (VIC) avec coordonnateur SPS et tous les corps d'état

Reconnaissance approfondie du site (Existant École, Extension École, Salle polyvalente)

Installation des protections collectives (échafaudages, garde-corps, filets, balisage)

Mise en place de la base vie (ou raccordement à la base vie commune)

Approvisionnement initial des matériaux SOPREMA et ARCELORMITTAL (livraison fractionnée)

Permis de feu signés et affichés

## 1.2 Démarrage effectif des travaux

Le démarrage effectif des travaux d'étanchéité-couverture intervient après réception des supports par notre chef de chantier et le MOE :

Dalles béton (Postes 3 et 5) : pentes ≥ 1 %, planéité ≤ 5 mm sous règle de 2 m, humidité résiduelle < 5 % (bombe à carbure)

Charpente bois (Postes 7, 8, 10, 12) : conformité plans BET structure, classe d'emploi 2 minimum, ventilation

Acrotères, becquets et émergences : terminés et conformes aux côtes plans

Un PV de réception de support est signé contradictoirement avant chaque démarrage de phase.

## 2. Interlocuteur dédié

# 2. INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

## 2.1 Référent unique pour toute la durée du marché

Nous désignons un interlocuteur unique pour la MOA Commune de Gueux, le MOE P+S Architecture, le coordonnateur SPS et le Bureau de Contrôle :

Conducteur de travaux référent

Nom : [À COMPLÉTER : nom du conducteur de travaux désigné]

Téléphone direct : [À COMPLÉTER : numéro mobile professionnel]

E-mail dédié au chantier : [À COMPLÉTER : adresse e-mail dédiée]

Bureau : [À COMPLÉTER]

## 2.2 Engagements de disponibilité et réactivité

Nous engageons les délais de réponse suivants, qui sont des engagements contractuels :

| Type de sollicitation | Délai de réponse garanti |

|----------------------|--------------------------|

| Courrier ou e-mail standard | Sous 24 heures ouvrables |

| Demande urgente MOE / MOA | Sous 4 heures ouvrables |

| Convocation réunion exceptionnelle | Présence sous 48 heures |

| Sinistre étanchéité en GPA | Diagnostic sous 24 heures, intervention sous 48 heures |

| Réunion hebdomadaire de chantier | Présence systématique (pénalité 200 € HT/absence — CCAP) |

## 2.3 Continuité de service

En cas d'absence du conducteur de travaux titulaire (congés, formation), un conducteur de travaux adjoint assure la continuité :

Nom adjoint : [À COMPLÉTER]

Téléphone : [À COMPLÉTER]

L'adjoint est informé en permanence de l'état d'avancement du chantier et dispose de l'accès à l'ensemble des documents (plans, PPSPS, PAQ, comptes-rendus).

## 2.4 Astreinte technique

Pendant toute la durée d'exécution et la période de Garantie de Parfait Achèvement (1 an après réception) :

Astreinte téléphonique 7j/7 — 24h/24 pour les sinistres étanchéité (infiltration)

Engagement d'intervention sous 24 heures en cas de fuite avérée

Mise à disposition des numéros d'urgence au gardien de l'école et à la MOA

## 2.5 Présence aux réunions

Conformément au CCAP :

Présence obligatoire du conducteur de travaux ou de son adjoint à toutes les réunions hebdomadaires de chantier

Tolérance de 30 minutes ; au-delà : pénalité de 200 € HT par absence

Préparation systématique d'un point d'avancement écrit (compte-rendu hebdomadaire de l'entreprise)

## 3. Qualité des ouvrages

# 3. QUALITÉ DES OUVRAGES

## 3.1 Plan d'Assurance Qualité (PAQ)

Conformément à la compliance matrix, un PAQ conforme au cadre annexé au CCTP sera établi pendant la période de préparation. Il comporte :

1. Organigramme du chantier avec responsabilités définies

2. Liste des points d'arrêt et points de contrôle spécifiques au lot 02

3. Fiches d'autocontrôle vierges par opération CCTP (Postes 3 à 24)

4. Procédures d'exécution détaillées par poste

5. Registre des non-conformités et plan d'action correctif

6. Documents de référence (NF DTU 20.12, 43.1, 43.3, 40.35, 40.5, Règles CSFE 2007, ATec produits)

## 3.2 Points d'arrêt et points de contrôle

Un point d'arrêt suspend l'avancement des travaux dans l'attente du visa contradictoire du MOE (ou du Bureau de Contrôle pour les points indiqués).

| Phase | Point d'arrêt / Contrôle | Critère de conformité | Visa requis |

|-------|--------------------------|----------------------|------------|

| Support béton | Réception planéité, pentes, humidité | ≤ 5 mm/2m, ≥ 1 %, < 5 % | MOE + Chef de chantier |

| Pare-vapeur posé | Recouvrement, soudure | ≥ 10 cm, soudé plein | Chef de chantier |

| Équerre ALSAN FLASHING | Hauteur, adhérence | 6 cm au-dessus isolant, ≥ 4 MPa | Chef de chantier |

| Isolant PUR 200 mm posé | Joints croisés 2 couches, fixation | Joints décalés ≥ 20 cm | Chef de chantier |

| Étanchéité 1ère couche STYRBASE STICK | Recouvrement, planéité | Joints autocollés ≥ 8 cm | Chef de chantier |

| Étanchéité 2ème couche ELASTOPHENE FLAM | Soudure plein, ardoise apparente | Reflux bitume visible | MOE + BC |

| Relevés acrotères | Hauteur, retour tête | ≥ 15 cm + retour 5 cm + 10 cm tête | MOE |

| EEP et trop-pleins | Nombre, section, position | Conforme calcul DTU | MOE + BC |

| Charpente bois (Postes 7, 8, 10) | Réception conformité plans | Classe emploi 2, ventilation | MOE |

| Pose bac acier (Postes 7, 8) | Fixation, recouvrement | Conforme DTU 43.3 | MOE |

| Couverture sèche ONDAROCK T | Calepinage, fixation, étanchéité | Conforme DTU 40.35 | MOE + BC |

| Système PV (Postes 9, 11) | Avis technique, charges | AT valide ERP, AM8 | MOE + BC |

| Mise en eau finale (Poste 24) | 48 h sans infiltration | PV essai conforme | MOE + MOA |

## 3.3 Fiches d'autocontrôle

Chaque fiche d'autocontrôle comporte obligatoirement :

Date et heure du contrôle

Nom et signature du contrôleur (chef de chantier)

Référence du plan d'exécution (indice de révision)

Localisation précise (bâtiment, niveau, zone)

Points vérifiés (checklist spécifique)

Résultat : Conforme / Non Conforme

Si NC : fiche de non-conformité (FNC) + action corrective + délai

Photos datées (avant, pendant, après)

Visa du MOE pour les points d'arrêt

L'ensemble des fiches est archivé et intégré au DOE.

## 3.4 Réception des supports — Étape critique

La réception du support est l'étape la plus critique du chantier d'étanchéité — c'est l'erreur n°1 à l'origine des sinistres décennaux. Nous procédons systématiquement à :

Vérification de la planéité : règle alu 2 m, tolérance ≤ 5 mm

Vérification de la pente : niveau laser rotatif, pente ≥ 1 % (terrasse inaccessible), conforme aux plans architecte

Vérification de l'humidité résiduelle : bombe à carbure, taux < 5 %

Vérification des fissures : traitement avec produit adapté avant étanchéité (conformité CCTP Poste 3 : « traitement des fissures du support, avec produit adapté »)

Vérification des acrotères, becquets, émergences : terminés, conformes plans

Un PV de réception du support est signé contradictoirement par le MOE et notre chef de chantier. En cas de non-conformité, une réserve est émise et les travaux ne démarrent qu'après reprise par le lot concerné.

## 3.5 Gestion des non-conformités

En cas de non-conformité détectée pendant les travaux :

1. Arrêt immédiat de la phase concernée

2. Fiche de Non-Conformité (FNC) ouverte par le chef de chantier

3. Information du conducteur de travaux et du MOE sous 24 heures

4. Plan d'action correctif proposé sous 48 heures

5. Reprise après validation MOE et BC

6. Clôture FNC avec vérification de l'efficacité de l'action corrective

## 4. Respect du planning

# 4. RESPECT DU PLANNING

## 4.1 Programme d'exécution

Conformément à la compliance matrix, le programme d'exécution des travaux (calendrier détaillé, installations de chantier, plan sécurité) sera établi et soumis dans le mois suivant le démarrage de la période de préparation.

Ce programme prendra la forme d'un planning GANTT détaillé comportant :

Toutes les tâches CCTP (Postes 1 à 24, plus le PSE Poste 1)

Le phasage tripartite : Existant École / Extension École / Salle polyvalente (tranche optionnelle)

Les jalons critiques (points d'arrêt, visas MOE/BC, livraisons matériaux SOPREMA et ARCELORMITTAL)

Les marges de sécurité (5 jours sur chemin critique)

Les interfaces avec les autres lots

## 4.2 Délai contractuel

Délai : Selon planning DCE (à préciser par le calendrier directeur de la MOA).

Nous nous engageons sur le strict respect des délais intermédiaires et du délai global fixés au calendrier d'exécution, sous peine de pénalités de 300 € HT par jour de retard (plafond 50 % du marché — dérogation au CCAG selon CCAP).

## 4.3 Phasage détaillé indicatif

### Phase A — Existant École

Dépose éventuelle des couvertures vétustes (si présentes — selon CCTP DCE)

Pose couverture sèche bac acier sandwich ONDAROCK T 240 mm (Poste 10)

Pose système photovoltaïque KOGYSUN i+ (Poste 11)

Zinguerie : gouttières (Poste 13), boîtes à eau (Poste 15), descentes EP (Poste 17)

Bandes de solin (Poste 18), potelets d'ancrage et ligne de vie (Poste 19)

### Phase B — Extension École (cœur du chantier)

Réception dalles béton et charpente bois

Étanchéité toiture ascenseur (Postes 3 + 4) : pare-vapeur, isolant PUR 200 mm, étanchéité bicouche, gravillons

Étanchéité préau (Poste 7) : bac acier + isolant + bicouche autoprotégée

Couverture sèche salles de classe + circulations (Poste 10)

Couverture locale vélos (Poste 12)

Zinguerie complète, descentes EP, dauphins fonte

Sécurité toiture : potelets, ligne de vie, voûte filante (Poste 20), exutoires DENFC (Poste 21)

Relevés spécifiques (Postes 22 et 23)

### Phase C — Salle polyvalente (tranche optionnelle)

Étanchéité toiture-terrasse végétalisée (Postes 5 + 6) : pare-vapeur, isolant PUR 200 mm, étanchéité bicouche, végétalisation SOPRANATURE TOUNDRA FLORE SEMIS

Étanchéité salle activités support PV (Poste 8) : laine de roche 60 mm + PUR 130 mm, bicouche L3, AM8

Système photovoltaïque SOPRASOLAR FIX EVO TILT (Poste 9)

Zinguerie, descentes EP

### Phase finale — Réception

Test étanchéité (Poste 24) : mise en eau 48 h + thermographie IR

Constitution DOE (2 papiers + 1 numérique)

Plans de récolement

DUEM (notices de fonctionnement, prescriptions de maintenance)

Constats d'évacuation déchets

## 4.4 Gestion des interfaces avec les autres lots

Le lot Étanchéité-Couverture est au cœur du chemin critique du chantier car il conditionne le hors d'eau. Nos interfaces principales :

| Interface | Lot partenaire | Coordination |

|-----------|---------------|--------------|

| Réception dalles béton | Gros Œuvre | PV réception contradictoire avant étanchéité |

| Réception charpente bois | Charpente / Bois | PV réception avant pose bac acier |

| Couvertines acrotères | Bardage / Revêtement de façade | Étanchéité provisoire acrotères jusqu'à pose couvertines |

| Sorties techniques toiture | Plomberie / CVC / Électricité | Crosses, fourreaux, manchons avant relevés étanchéité |

| Pose système PV | Lot Électricité courant fort | Coordination supports SOPRASOLAR / KOGYSUN |

| Évacuations EP en pied | VRD | Raccordement aux regards d'attente |

| Peinture dauphins fonte | Peinture | Démontage / remontage dauphins fonte |

## 4.5 Solutions de rattrapage en cas de retard

En cas d'aléa générant du retard (intempéries dépassant le seuil DTU, retard amont) :

1. Renforcement équipe : passage de 6 à 8 voire 10 compagnons sur les phases critiques

2. Heures supplémentaires : possibilité d'élargir l'amplitude horaire (sous réserve accord MOA et bruit ERP)

3. Travail du samedi : sous réserve accord MOA et coordonnateur SPS

4. Pré-fabrication zinguerie en atelier pour gagner du temps sur site

5. Livraison express des produits SOPREMA via dépôt régional (24 h)

## 4.6 Gestion des intempéries

Conformément à l'article 7.2 du CCAP (prolongation des délais), les intempéries dépassant les seuils admissibles peuvent justifier une prolongation de délai. Nous tiendrons un registre météorologique quotidien (température, pluviométrie, vent) pour justifier toute demande de prolongation, avec relevés issus de la station Météo France la plus proche.

Seuils d'arrêt des travaux :

Vent > 50 km/h en moyenne sur 10 min (sécurité, manipulation membranes)

Pluie active (pose étanchéité impossible)

Température < 5°C (soudure bitume dégradée)

Température > 35°C ou ensoleillement direct excessif (déformation isolant, surchauffe membrane)

## 5. Dispositions relatives à la sécurité

# 5. SÉCURITÉ — PPSPS ADAPTÉ AU CHANTIER

## 5.1 Cadre réglementaire et obligations

Code du Travail Articles L.4532-1 et suivants

Article L.4532-9 : PPSPS obligatoire par chaque entreprise (y compris sous-traitants) dans le cadre d'un PGC SPS en co-activité

Article R.4532-1 : catégories de coordination SPS

PPSPS transmis au coordonnateur SPS dans les 30 jours après notification du marché (compliance matrix)

Maintien à jour du PPSPS, tenu à disposition de l'Inspecteur du travail, conservé 5 ans après réception (compliance matrix)

Pénalité 150 € HT/jour en cas de non-respect des délais SPS fixés au CCAP

## 5.2 Analyse des risques spécifiques au chantier de Gueux

### Risque n°1 : Chute de hauteur (Critique)

Toitures-terrasses et toitures pentées à plus de 3 m de hauteur.

Mesures de prévention :

Échafaudage de pied multidirectionnel R408 avec garde-corps 1 m + plinthe 15 cm + lisse intermédiaire

Filets de sécurité antichute (maille ≤ 100 mm) sous toitures bac acier

Lignes de vie temporaires EN 795 type C pour interventions ponctuelles

Harnais antichute EN 361 + longe à absorbeur d'énergie pour points singuliers

Trappes d'accès toiture verrouillées en dehors des heures de travail

Mise en place des potelets d'ancrage et ligne de vie définitifs dès que possible (Poste 19) pour bénéficier de la protection définitive

### Risque n°2 : Travail par points chauds — Soudure chalumeau (Critique)

Soudure quotidienne des membranes bitumineuses au chalumeau propane.

Mesures de prévention :

Permis de feu quotidien signé par le chef de chantier et transmis au coordonnateur SPS

Extincteur CO2 5 kg + eau pulvérisée 9 L à proximité immédiate de chaque poste de soudure (max. 5 m)

Stockage des bouteilles propane en cages métalliques verrouillées, hors zones de circulation, à plus de 10 m des accès école

Compagnons formés au risque incendie et à l'usage des extincteurs

Surveillance post-travail : vérification visuelle des zones chaudes pendant 1 heure après fin de soudure

Bâche ignifuge au sol pour éviter projection de bitume

### Risque n°3 : Manutention lourde

Panneaux bac acier sandwich ONDAROCK T 240 mm (charge importante), rouleaux membranes 25-30 kg.

Mesures de prévention :

Camion-grue pour livraison à pied d'œuvre directement sur toiture

Monte-charge à câble pour panneaux isolants PUR

Formation gestes et postures de tous les compagnons

Limitation port de charge unitaire à 25 kg (rouleaux SOPRALENE 1 m)

### Risque n°4 : Site scolaire — Sécurité enfants

Même si majorité des travaux en site fermé, certaines phases peuvent recouper périodes scolaires.

Mesures de prévention :

Cloisonnement opaque 2 m entre zone chantier et zones fréquentées

Aucune circulation engin pendant heures d'entrée/sortie scolaire (8h00-8h45 et 16h00-16h45)

Briefing sécurité hebdomadaire avec le directeur d'établissement

Signalétique multilingue « Danger Chantier — Accès interdit »

Pas de stockage de matériaux dangereux à proximité des accès école

### Risque n°5 : Exposition au bruit

Visseuses à choc, cisaille électrique, chalumeau gros débit.

Mesures de prévention :

Protections auditives obligatoires dès 80 dB(A)

Mesure régulière du bruit

Travaux bruyants concentrés en période de vacances scolaires si possible

### Risque n°6 : Risque électrique

Utilisation outillage électroportatif, intervention proximité installations PV.

Mesures de prévention :

Habilitations électriques B0 / BS pour interventions à proximité PV

Coffret électrique chantier conforme NF C 15-100, disjoncteur 30 mA

Coordination obligatoire avec lot Électricité avant mise en service PV

## 5.3 Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Chaque compagnon est doté gratuitement de l'ensemble suivant :

Casque de chantier ANSI (renouvelé tous les 3 ans)

Chaussures de sécurité S3 antiperforation

Gants anti-coupure (zinguerie) + gants thermiques (soudure)

Lunettes de protection (découpe, soudure)

Gilet haute visibilité jaune

Vêtement de travail anti-feu pour soudure

Harnais antichute EN 361 + longe absorbeur (toiture)

Protections auditives (bouchons + casque selon contexte)

## 5.4 Accueil sécurité

Chaque nouveau compagnon arrivant sur le chantier suit un accueil sécurité d'1 heure :

Présentation du chantier et de ses risques spécifiques

Visite du site avec identification des zones dangereuses

Remise des EPI personnels

Présentation du PPSPS et du PGC SPS

Signature du registre d'accueil sécurité

Présentation des consignes incendie et d'évacuation

## 5.5 Animations sécurité

Quart d'heure sécurité hebdomadaire : thème spécifique chaque semaine (chute, soudure, manutention, EPI)

Causerie mensuelle : retour d'expérience, presque-accidents, bonnes pratiques

Audit sécurité mensuel par le conducteur de travaux

## 5.6 Engagement chiffré sécurité

Notre objectif : 0 accident avec arrêt sur le chantier de Gueux.

KPI suivi : Taux de Fréquence (nombre d'accidents avec arrêt × 200 000 / heures travaillées). Cible : TF < 1.

## 6. Traitement des déchets

# 6. TRAITEMENT DES DÉCHETS — SOGED DÉTAILLÉ

## 6.1 Cadre réglementaire — REP PMCB

Le chantier de Gueux est soumis à la REP PMCB (Responsabilité Élargie du Producteur — Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment) :

Loi AGEC du 10 février 2020

Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021

Article R.543-289 du Code de l'environnement

Tri à la source des 5 flux : bois, métaux, plastiques, inertes, plâtre + déchets dangereux

Reprise gratuite des déchets triés par les éco-organismes Valobat et Ecominéro — économie répercutée à la collectivité de Gueux

## 6.2 SOGED — Schéma d'Organisation de Gestion des Déchets

### 6.2.1 Identification des déchets générés par le lot Étanchéité-Couverture

| Type de déchet | Origine CCTP | Catégorie | Filière |

|----------------|-------------|-----------|---------|

| Chutes membranes bitumineuses SBS | Postes 3, 5, 7, 8 | DI (Déchets Industriels Banals) | Valorisation matière SOPREMA |

| Chutes isolant PUR | Postes 3, 5, 7, 8 | DI | Valorisation énergétique |

| Chutes laine de roche | Poste 8 | DI | Valorisation matière (réintégration filière) |

| Chutes bac acier | Postes 7, 8, 10, 12 | Métal | Recyclage 100 % |

| Chutes zinc | Poste 14 | Métal | Recyclage 100 % (valeur résiduelle) |

| Chutes acier prélaqué (zinguerie) | Postes 13, 15, 16, 17 | Métal | Recyclage 100 % |

| Emballages cartons | Approvisionnements | Papier/carton | Recyclage |

| Emballages plastiques | Approvisionnements | Plastique | Recyclage / valorisation énergie |

| Bouteilles propane vides | Soudure | DI consignées | Retour fournisseur |

| Substrat végétal résiduel | Poste 6 | Inerte / organique | Compostage |

| Gravillons résiduels | Poste 4 | Inerte | Valorisation matière |

### 6.2.2 Organisation du tri sur site

Zone de tri dédiée sur le chantier avec 5 bennes minimum :

1. Benne BOIS : palettes, chutes panneaux bois

2. Benne MÉTAUX : chutes bac acier, zinc, acier prélaqué, fixations métalliques (forte valeur résiduelle — économie pour compte prorata)

3. Benne INERTES : gravillons, substrat (le cas échéant)

4. Benne DI (DIB) : chutes membranes, isolants PUR, emballages plastiques

5. Benne PAPIERS/CARTONS : emballages, fiches techniques périmées

Chaque benne est clairement signalée (panneau couleur + pictogramme) et inaccessible aux enfants (hors enceinte scolaire ou cadenassée selon configuration).

### 6.2.3 Traçabilité et reporting

Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) établis pour chaque enlèvement

Registre déchets tenu par le REE — consultable en permanence par MOA et MOE

Reporting mensuel transmis à la MOA : quantités enlevées par catégorie, taux de valorisation, certificats des centres de traitement

Constats d'évacuation des déchets intégrés au DOE final (compliance matrix)

## 6.3 Objectifs chiffrés de valorisation

Nous engageons les objectifs chiffrés suivants pour le chantier de Gueux :

| Catégorie | Taux de valorisation cible |

|-----------|---------------------------|

| Métaux (bac acier, zinc, acier) | 100 % (recyclage filière) |

| Inertes | 95 % (réemploi ou valorisation matière) |

| Bois | 90 % (valorisation matière + énergie) |

| Membranes bitumineuses | 70 % (filière SOPREMA + énergie) |

| Isolants PUR / LR | 60 % (valorisation énergie) |

| GLOBAL CHANTIER | ≥ 75 % |

Cet objectif global de 75 % dépasse l'objectif national de 70 % fixé par la loi AGEC.

## 6.4 Compte prorata 1,5 %

Conformément au CCTP Poste 5, le lot Étanchéité-Couverture provisionne 1,5 % du montant de son marché pour financer les dépenses communes (eau, électricité, préchauffage, nettoyage), géré par le lot Gros Œuvre. Chaque entreprise reste responsable de la gestion de ses propres déchets — c'est notre engagement strict.

## 6.5 Nettoyage du chantier

Conformément à la compliance matrix : « Assurer le nettoyage du chantier et l'évacuation de ses propres déchets pendant et après l'exécution des travaux. » Nous engageons :

Nettoyage quotidien de la zone d'intervention (manœuvre dédié)

Nettoyage hebdomadaire approfondi (vendredi soir)

Nettoyage final complet avant réception (constat d'évacuation des déchets)

Remise en état des lieux dans le délai d'exécution (pénalité 300 € HT/jour de retard selon CCAP)

## 7. Environnement

# 7. ENVIRONNEMENT ET LIMITATION DES NUISANCES

## 7.1 Mesures anti-nuisances en site scolaire

L'école élémentaire LES TILLEULS étant un site sensible (présence potentielle d'enfants pendant certaines phases, voisinage résidentiel rue du Moutier), nous adaptons spécifiquement nos méthodes.

### 7.1.1 Nuisances sonores

Travaux bruyants (visseuses, cisaille, marteau) programmés en priorité pendant les vacances scolaires si phasage compatible

Plage horaire : 7h30 — 17h30 du lundi au vendredi, interdiction du samedi et dimanche

Pas de circulation engin pendant heures d'entrée/sortie scolaire

Matériels équipés de silencieux conformes

Mesure du niveau sonore en limite de chantier

### 7.1.2 Nuisances poussières

Étanchéité-couverture est un lot peu poussiéreux, mais quelques opérations en génèrent :

Découpe bac acier : cisaille électrique préférée à la disqueuse abrasive

Mise en œuvre gravillons : aspiration des envols, bâchage de la benne pendant transport

Brossage des supports avant pose : aspiration centralisée si nécessaire

### 7.1.3 Nuisances olfactives

La soudure de membranes bitumineuses dégage des odeurs caractéristiques :

Information préalable des riverains et de la MOA 48 h avant chaque phase de soudure

Choix de produits SOPREMA à faible émission (sans solvant pour les enduits d'imprégnation à froid — conformité CCTP Postes 3 et 5)

Soudure prioritaire le matin (dispersion par les vents dominants d'ouest)

### 7.1.4 Protection des riverains

Balisage opaque entre zone chantier et propriétés voisines

Bâchage des échafaudages côté rue du Moutier pour limiter projections et vues

Information écrite des riverains immédiats sur le planning des phases sensibles

## 7.2 Protection des espaces verts

Le site comporte des arbres existants (cour de récréation, abords). Conformément au CCAP, pénalité de 3 000 € HT par blessure d'arbre existant.

Mesures de protection :

Périmètre de protection autour de chaque arbre : barrière rigide à l'aplomb de la couronne

Aucune circulation de véhicule ou stockage de matériaux dans le périmètre

Plan de circulation chantier validé avec MOE évitant les zones racinaires

Coordination avec lot VRD / Espaces verts pour les protections temporaires

## 7.3 Démarche chantier propre

Nous adhérons à une démarche « chantier propre » volontaire avec :

Bennes de tri couvertes (envols de plastiques limités)

Aire de lavage des bottes en pied d'échafaudage

Bacs de rétention sous les engins (en cas de fuite hydraulique)

Pas de brûlage de déchets sur site (interdiction réglementaire)

Pas d'enfouissement de déchets sur site

WC chimique entretenu (ou raccordement à base vie commune)

## 7.4 Matériaux à empreinte environnementale réduite

Les produits prescrits au CCTP intègrent déjà des préoccupations environnementales :

Enduits d'imprégnation à froid SANS SOLVANT (Postes 3 et 5) — réduction COV

Laine de roche ROCKACIER C (Poste 8) : matériau biosourcé partiellement, recyclable, performance acoustique

Végétalisation SOPRANATURE TOUNDRA FLORE SEMIS (Poste 6) : favorise la biodiversité, gestion eau pluviale, îlot de fraîcheur urbain

Membranes SOPREMA fabriquées en sites ISO 9001 (et également ISO 14001 pour la plupart)

## 7.5 Bilan carbone du lot

[À COMPLÉTER : si l'entreprise dispose d'un calcul d'empreinte carbone par chantier, l'intégrer ici. Sinon, mentionner notre démarche d'évaluation carbone via le module SOPREMA Carbone ou équivalent.]

## 7.6 Engagements environnementaux complémentaires

Recours à des fournisseurs locaux lorsque possible (dépôt SOPREMA Marne — limitation transport)

Livraisons groupées pour optimiser le nombre de rotations camions

Maintenance préventive des engins pour limiter consommation carburant et émissions

Formation des compagnons aux bonnes pratiques environnementales

# PARTIE C — MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE

## 1. Méthodologie détaillée

# 1. MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE D'EXÉCUTION

## 1.1 Cadre normatif et référentiel technique

L'ensemble des travaux du Lot 02 — Étanchéité-Couverture sera exécuté en stricte conformité avec :

NF DTU 20.12 (NF P 10-203) — Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures-terrasses

NF DTU 43.1 (NF P 84-204) — Étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie

NF DTU 43.3 (NF P 84-206) — Toitures-terrasses sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées

NF DTU 40.35 (NF P 34-205-1) — Couvertures en plaques nervurées issues de tôles d'acier

NF DTU 40.5 — Travaux d'évacuation des eaux pluviales

Règles Professionnelles CSFE — édition novembre 2007 (toitures-terrasses végétalisées)

Avis Techniques en cours de validité pour chaque procédé (ELASTOPHENE FLAM